## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [7 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [6 empty] | % Hoàn thành |  |  |  |  | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [7 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
 | time axis 2024-02-19 to 2024-06-02
Tìm hiểu dự án | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Tạo planning | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
Vẽ use case | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Tạo các giao diện cho nhà trường | 10 | 5 | 10 | 5 | 10%
Tạo các giao diện cho giáo viên | 15 | 5 | 15 | 5 | 85%
Tạo các giao diện cho học sinh | 20 | 5 | 20 | 5 | 85%
Bảo vệ giữa kỳ | 22 | 7 | 22 | 7 | 100%
Nộp phiếu đăng ký đề tài | 29 | 7 | 29 | 7 | 100%
Tạo chức năng đăng nhập cho nhà trường | 25 | 2 | 25 | 2 | 50%
Tạo chức năng danh sách lớp học | 27 | 3 | 27 | 3 | 60%
Tạo chức năng danh sách học sinh | 30 | 3 | 30 | 3 | 75%
Tạo chức năng danh sách giáo viên | 33 | 3 | 33 | 3 | 100%
Tạo chức năng đăng nhập cho giáo viên | 36 | 2 | 36 | 2 | 60%
Tạo chức năng tạo khóa học | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
Tạo chức năng tạo phòng học và TKB | 40 | 3 | 40 | 3 | 50%
Tạo chức năng giao bài tập và chấm điểm | 43 | 2 | 43 | 2 | 0%
Tạo chức năng đăng nhập cho học sinh | 45 | 2 | 45 | 2 | 1%
Tạo chức năng tham gia khóa học online | 47 | 2 | 47 | 2 | 80%
Tạo chức năng xem tổng kết khóa học | 49 | 2 | 49 | 2 | 0%
Hoạt động 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Hoạt động 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Hoạt động 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Hoạt động 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Hoạt động 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Hoạt động 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Hoạt động 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Hoạt động 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Hoạt động 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%